## Slide 1
Modelo térmico transitorio 1D
del revestimiento de olla
Propuesta de proyecto y plan de desarrollo · 23 ago – 10 dic 2026
Objetivo: definir el tiempo mínimo de precalentamiento que evita choque térmico, enfriamiento del acero e infiltración por apertura de juntas.
Rodrigo Adán Molina Martínez
Ingeniería en Metalurgia y Fundición · Instituto Tecnológico de Saltillo
1
2
3
4
5
1 Trabajo MgO-C 127 mm · 2 Junta de sello 12.5 · 3 Seguridad Al₂O₃-SiO₂ 76 · 4 Aislante vermiculita 13 · 5 Coraza acero 1.5 · total 230 mm
Notes: Presentación de propuesta. El proyecto ya tiene una versión V0 concluida (estacionario en Excel) y las fichas técnicas de las cuatro capas cerámicas recibidas el 18-19 de agosto. Lo que se presenta hoy es el plan para llevarlo a modelo transitorio en Python y responder la pregunta operativa: cuánto hay que precalentar.

## Slide 2
El pirómetro ve la superficie. La inercia está en el fondo.
La cara caliente y el conjunto del revestimiento responden en escalas de tiempo que no son comparables. El pirómetro solo lee la superficie: una olla puede marcar 1100 °C con la interfaz trabajo/seguridad muy por debajo, y ese desfase es lo que produce las fallas.
1
Choque térmico
El gradiente en la cara caliente al recibir acero excede el ΔT crítico del ladrillo.
2
Enfriamiento del acero
El revestimiento frío absorbe energía del baño y obliga a recalentar en horno cuchara.
3
Infiltración por juntas
Un revestimiento frío no cierra las juntas; el acero líquido penetra hacia la coraza.
20 min
es lo que tarda la cara caliente en caer de 1551 a 992 °C con la olla vacía
33 h
es la constante de tiempo τ = R″·C″ del revestimiento completo
Factor ≈ 100 entre las dos escalas. Un criterio de precalentado basado solo en la lectura de superficie no puede ser correcto.
Notes: Los dos números vienen del libro v3.1: la curva de enfriamiento de la hoja 07 y el producto R"·C" de la hoja 05.

## Slide 3
Una batería detrás de una válvula
Reparto de resistencia y de capacidad térmica por capa, evaluado a 800 °C
57 %
de la resistencia térmica está en 13 mm de vermiculita: el aislante es la válvula.
64 %
de la energía almacenada está en la capa de trabajo de 127 mm: es la batería.
Ninguna de las dos capas críticas tiene k medida.
La conductividad del aislante viene de literatura y la de la junta de un solo punto de ficha. Son el objetivo prioritario del levantamiento de datos.
Chart: 
| 1 Trabajo | 2 Junta | 3 Seguridad | 4 Aislante | 5 Coraza
% de la resistencia | 11.2 | 5 | 26.5 | 57.3 | 0.03
% de la capacidad térmica | 63.7 | 4.4 | 29.8 | 0.7 | 1.4
Notes: El aislante controla la pérdida pero casi no almacena; la capa de trabajo almacena casi todo pero casi no resiste. Por eso el enfriamiento es lento aunque la superficie caiga rápido.

## Slide 4
V0 concluido: el perfil de partida
Estacionario cilíndrico multicapa con olla llena — cota superior del perfil al fin de colado, que es la condición inicial del enfriamiento
Chart: Espesor acumulado desde la cara caliente (mm)
| 0 | 127 | 139.5 | 215.5 | 228.5 | 230
Temperatura (°C) | 1551 | 1409 | 1349 | 1043 | 376 | 375
cara caliente 1551 · trabajo / junta 1409 · junta / seguridad 1349 · seguridad / aislante 1043 · coraza 375 °C
8 810 W/m²
flujo en la cara caliente
216 kW
pérdida por la pared en 3 m de altura útil
375 °C
en la coraza, dentro de la banda esperada de 250–400 °C
cp(T) por regla de Neumann-Kopp
Las cuatro capas cerámicas ya tienen cp(T) calculado desde el análisis químico de ficha, verificado contra el límite de Dulong-Petit (exceso 3.9–5.2 %, el esperable por dilatación anarmónica). Incertidumbre ±3–5 % frente a DSC.
Notes: La caída se concentra en el aislante (630 °C en 13 mm). Nota: es una cota superior — durante el colado la olla no llega al estacionario. Se declara como limitación y se sustituye cuando exista el modelo del ciclo (V3).

## Slide 5
Cómo se construye el modelo
ρ(T)·cp(T)·∂T/∂t = (1/r)·∂/∂r [ r·k(T)·∂T/∂r ] — seis decisiones ya fijadas
1
Volumen finito
Caras de celda alineadas con las interfaces. Conserva la energía entre capas de k muy distinta (Patankar, 1980).
2
Implícito + TDMA
El explícito exigiría Δt de fracciones de segundo por la coraza (α = 5.0 × 10⁻⁶ m²/s). Sin límite de estabilidad.
3
Media armónica cilíndrica
En la interfaz seguridad/aislante la media aritmética da 0.83 contra 0.25 W/m·K: factor 3.3 de error silencioso.
4
Radiación de cavidad
ε_ef = F = r/(2H+r) = 0.18. Tratar la pared como superficie desnuda sobreestima la pérdida unas 5 veces.
5
Iteración radiativa por paso
h_r cae de 74 a 13 W/m²K entre 1551 y 700 °C. Un h constante no reproduce el enfriamiento; 2–3 iteraciones, tol. 0.01 °C.
6
Malla y paso de tiempo
20 / 5 / 12 / 6 / 3 nodos por capa. Δt = 1 s los primeros 5 min, luego 10–30 s.
Verificación en 7 pasos, cada uno con su prueba. La decisiva es cualitativa: al enfriarse, el máximo de temperatura debe migrar hacia el interior del refractario. Si se queda en la cara caliente, la condición de frontera radiativa está mal.
Notes: Herramientas: Python con NumPy, Matplotlib y Pandas, TDMA propio. Nueve módulos, datos separados del código, cada propiedad con su fuente y su estado. Control de versiones en Git.

## Slide 6
De aquí al 10 de diciembre
Dieciséis semanas. El levantamiento de datos corre en paralelo desde el día uno: es la ruta crítica.
sep
oct
nov
dic
ago
F1 · V1 — Transitorio de enfriamiento
Volumen finito, implícito, TDMA, radiación de cavidad. Espesor constante.
F2 · Levantamiento de datos
Fichas faltantes, k del aislante, tiempos reales de planta.
F3 · Verificación y calibración
Contra el estacionario V0 y contra la coraza medida.
F4 · V2 — Precalentamiento
Quemador y criterio de 1100 °C → tiempo mínimo.
F5 · V3 — Ciclo completo
Coladas encadenadas hasta el estado periódico.
F6 · Reporte y presentación
Documentación, límites declarados, entrega.
Hitos
20 sep — código verificado contra la solución de sólido semiinfinito · 4 oct — k del aislante y duración real del enfriamiento en mano · 18 oct — V1 calibrado contra la temperatura de coraza medida · 15 nov — curva de tiempo mínimo de precalentamiento · 10 dic — entrega final
Notes: V4 (espesor variable con el número de coladas) queda fuera de este plan: entra solo si V1 a V3 cierran antes de lo previsto. El compromiso que se presenta es V0 a V3.

## Slide 7
La ruta crítica son los datos, no el código
Programar puede empezar hoy con valores provisionales. Lo que no se puede improvisar es la medición.
FICHA
Composición química de las 4 capas cerámicas · ρ y k de seguridad, junta y trabajo (18–19 ago)
CALCULADO
cp(T) de las 4 capas por Neumann-Kopp, ±3–5 % · verificado contra Dulong-Petit
LITERATURA
k(T) del aislante (0.10 → 0.19 W/m·K) · cp del acero de coraza
FALTA
Duración real del enfriamiento y su dispersión · ρ instalada de la junta · espesor de coraza (1.5 mm es atípico)
Chart: k del aislante (W/m·K)
| 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.147 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25
Cara fría — coraza (°C) | 284 | 318 | 345 | 375 | 388 | 413 | 433 | 450
Interfaz seguridad / aislante (°C) | 1181 | 1130 | 1088 | 1043 | 1023 | 985 | 954 | 928
Sensibilidad: mover k del aislante de 0.08 a 0.25 W/m·K corre la coraza de 284 a 450 °C y deja la cara caliente prácticamente igual (±2 °C). Por eso k del aislante es el primer parámetro de calibración contra la coraza medida — nunca los espesores ni las duraciones.
Lo que se pide a planta: k(T) del aislante por ASTM C1113 · rendimiento en kg/m³ de la junta de sello · espesor real de coraza · registro de tiempos de enfriamiento colada por colada.
Notes: Sin colada instrumentada el modelo se reporta como verificado, no validado. Máximo 2-3 parámetros de calibración, en el orden: resistencia de contacto, emisividad y h exterior, k del aislante.

## Slide 8
Bibliografía base
Veinte referencias verificadas en la carpeta del proyecto. Estas son las que sostienen las decisiones de este plan.
Fundamento numérico
Patankar (1980) — Numerical Heat Transfer and Fluid Flow
Özışık et al. (2017) — Finite Difference Methods in Heat Transfer
Carslaw & Jaeger (1959) — Conduction of Heat in Solids
Incropera et al. (2011) — Fundamentals of Heat and Mass Transfer
Modelos térmicos de olla
Volkova & Janke (2003) — ISIJ Int. 43(8) 1185–1190 · patrón a replicar
Glaser, Görnerup & Sichen (2011) — Steel Res. Int. 82(12) 1425–1434 · precalentamiento
Fredman (2000) — Scand. J. Metall. 29(6) 232–258
Zimmer et al. (2008) — JISRI 15(3) 11–14
Mäkelä, Visuri & Fabritius (2023) — Ironmaking & Steelmaking 50(7) 867–877
Propiedades y criterios de falla
Barin (1995) / NIST-JANAF — coeficientes de Maier-Kelley
ASTM C1113 (k) · C20 (ρ, porosidad) · E1269 (cp por DSC)
Kingery (1955) — JACerS 38(1) 3–15 · ΔT crítico → rampa máxima
Ali et al. (2020) — Ceramics 3(2) 171–189 · apertura de juntas
Rodrigo Adán Molina Martínez · Modelado térmico de ollas · 23 de agosto de 2026
Notes: La carpeta del proyecto tiene los 20 PDF completos más los documentos generados: propuesta de inicio, fundamentos teóricos, requisitos y metodología, y la bibliografía comentada.